## Sheet1
基建部9月工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、收集郑州附属医院组卷土地划拨相关材料 | 已完成
|  | 2、报装郑州附属医院施工用水用电等相关手续 | 已完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成学生公寓休息室、自习室装修工程 | 已完成
|  | 2、完成书院加建已确定方案平面设计 | 已完成
|  | 3、完成崇德、仁智书院中间门楼施工图设计及基础施工 | 已完成
|  | 4、完成大门铺装及道路施工并交付使用 | 已完成
|  | 5、对学院雨水主管网内部进行摄像检查并对存在问题进行修复 | 已完成
职能工作 | 一、日常保障工作 | 1、完成书院及各建筑新增维修 | 已完成
基建部10月工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成郑州新乡医学院三全学院附属医院规划方案报批文件及图纸 | 第1-4周
|  | 2、进行项目场地施工道路硬化及项目部建设工作 | 第1-4周
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成崇德、仁智书院中间加建施工 | 第1-4周
|  | 2、完成已确定加建工程建筑方案 | 第1-4周
|  | 3、与平原新区相关部门结合，完成大门红绿灯施工 | 第1-4周
|  | 4、完成学院西侧雨水与市政对接施工 | 第1-4周
职能工作 | 一、日常保障工作 | 1、配合相关部门做好全院质保期内工程维修维护工作 | 第1-4周