## Sheet1
基建部 | 基建部部门5月第5周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3#楼北楼基础墙砌筑完毕开始回填 | 完成
| 实训楼施工 | 2、与教务部结合确定实训中心一层布局 | 完成
| 礼堂接待室 | 3、接待室装修施工完毕 | 完成
| 371医院办公室装修 | 4、除门外装修全部结束 | 完成
基建部部门6月第2周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3#楼北楼基础回填结束 | 周五
| 实训楼施工 | 2、实训中心五层外墙砌块结束 | 周五
| 统计质保期内维修项目 | 3、统计各楼质保期内维修项目 | 周五
| 消防管网维修 | 4、E型楼消防管网维修 | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。