## Sheet1
基建部4、5月工作完成情况
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成新乡医学院三全学院附属医院场地砖砌围挡建设工作及环境影响评价工作二次公示以及附属医院境影响评价批复 | 完成
|  | 2、完成新乡医学院三全学院附属医院土地收储材料组卷并报送市土地储备中心 | 完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成第二教学楼干挂石材、地砖、雨棚钢架、A区吊顶铝板及地面磨平施工 | 完成
|  | 2、完成学院雨水管网修缮 | 完成
|  | 3、完成实训中心3层口腔技术学院装修方案效果图设计、以及装修工作 | 完成（装修工作预计6月初交付并使用）
|  | 4、完成护理学院及实训中心室外充电桩安装 | 完成
|  | 5、完成临床学院麻醉实验室装修工作 | 完成
|  | 6、完成工勤楼西侧停车场建设 | 完成
基建部6月工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成郑州新乡医学院三全学院附属医院污染状况现状调查报告 | 第1-4周
2、开始郑州新乡医学院三全学院附属医院土地供应组卷前期相关手续准备工作
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成第二教学楼A区教室环氧彩砂地面施工、B区吊顶铝板施工、C区铝方通施工 | 第1-4周
|  | 2、完成实训中心4层口腔技术学院装修并交付使用 | 第1-2周
|  | 3、完成老校区临床学院问学楼4、5层实验室改造并交付使用 | 第1-3周
|  | 4、完成基础医学楼解剖实验室改造并交付使用 | 第1-3周
|  | 5、完成图书馆中央空调维修工作 | 第1-2周
职能工作 | 一、日常保障工作 | 1、配合相关部门做好全院质保期内工程维修维护工作 | 第1-4周