## Sheet1
基建部 | 基建部部门6月第2周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3#楼北楼基础回填结束 | 完成
| 实训楼施工 | 2、实训中心五层外墙砌块结束 | 完成
| 统计质保期内维修项目 | 3、统计各楼质保期内维修项目 | 完成
| 消防管网维修 | 4、E型楼消防管网维修 | 完成
基建部部门6月第3周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3#楼4层内粉结束 | 周五
| 实训楼施工 | 2、实训中心3层内粉开始，屋面找平结束 | 周五
| 教学楼西侧铺装 | 3、教学楼西侧便道及石材铺装结束 | 周五
| 行政楼装修维修 | 4、行政楼装修维修结束 | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。