## Sheet1
基建部 | 基建部部门9月第3周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、北楼屋面保温施工完毕 | 完成
|  | 2.北楼内外墙粉刷完毕，墙面保温开始施工 | 完成
| 实训楼施工 | 1.一二层公共区域走廊吊顶施工完毕 | 完成
|  | 2、墙面乳胶漆打底施工完毕 | 完成
| 配套施工及维修 | 1、崇德书院零星配套施工完毕 | 完成
|  | 2、确定羲和书院门洞整改方案及前期手续办理 | 完成
|  | 3、二期餐厅南侧给水管网维修结束 | 完成
基建部部门9月第4周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、完成北楼卫生间防水项目 | 周五
|  | 2.完成北楼房间地砖粘贴项目 | 周五
|  | 3.完成北楼南墙、东墙外墙保温施工项目 | 周五
| 实训楼施工 | 1.一二层水电安装项目完毕 | 周五
|  | 2、完成一二层吊顶施工项目 | 周五
| 配套施工及维修 | 1、完成对校园箱变外砌踏步台项目 | 周五
|  | 2、考察装修材料，确定公共卫生间装修方案 | 周五
|  | 3、护理中心套装门除外，完成其他维修项目 | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。