## Sheet1
基建部 | 基建部部门2017年4月份工作完成情况
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 1、实训中心建设 | 实训中心一、二层主体施工完毕 | 完成
| 2.交流中心改造 | 交流中心二层地板砖铺设完毕、墙面粉刷完毕 | 完成
| 3.3号公寓建设 | 女生3#楼一、二层主体施工完毕 | 完成
| 4.配套工程施工 | 图书馆周边景观灯及高杆灯安装结束并交付使用，交流中心西侧凉亭及环廊施工结束 | 完成
| 5.教务实验室空调专用线路施工 | 教务实验室空调专用线路施工结束 | 完成
| 6.大礼堂活动室装修 | 完成除接待室、广播中心外的基础装修工作 | 完成
基建部部门2017年5月工作计划
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 1、实训中心建设 | 实训中心主体封顶 | 2017-05-31
| 2.交流中心改造 | 完成中央空调调试，防火门安装 | 2017-05-15
| 3.3号公寓建设 | 女生3#楼五层施工完毕 | 2017-05-31
| 4.配套工程施工 | 完成绿化浇灌官网铺设（约2500米） | 2017-05-31
| 5.装修工程 | 371办公室除进户门外装修完毕、完成大礼堂接待室装修、护理中心会议室装修完毕 | 2017-05-31
1.学生事务发展部月计划内容不多于15项，教务部月计划内容不多于12项；总务部、人力资源部月计划内容不多于10项；其他部门月计划内容不多于8项。 2.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。