## Sheet1
基建部 | 基建部部门2016年12月份工作完成情况
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 1、礼堂装修 | 礼堂交付使用。（灯光音响施工完毕后） | 完成
| 2.371医院改造项目 | 完成运动场地（篮球场、羽毛球馆）施工。 | 完成
| 3.交流中心改造 | 配合教务部完成交流中心改造方案。 | 完成
| 4.消防改造 | 配合总务部完成消防改造工作。 | 完成
| 5.崇德书院办公室装修 | 完成崇德书院办公室装修工作。 | 完成
基建部部门2017年1月工作计划
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 1、新乡校区改造 | 完成新乡校区改造学院内部验收。 | 2017-01-31
| 2.交流中心改造 | 完成施工图审查。 | 2017-01-31
| 3.核算工程款 | 完成2016年工程款核算。 | 2017-01-31
| 4.新校区甲供材验收 | 完成甲供材验收。 | 2017-01-31
| 5.371医院改造项目 | 完成371工程整体验收。 | 2017-01-31
1.学生事务发展部月计划内容不多于15项，教务部月计划内容不多于12项；总务部、人力资源部月计划内容不多于10项；其他部门月计划内容不多于8项。 2.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。