## Sheet1
基建部部门2019年5月工作计划
重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成情况
1、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1.完成新建学生公寓四层施工 | 2#楼四层墙体砌筑完毕，1#、3#楼四层开始砌墙
| 2.完成固定资产仓库（后勤服务用房）二次结构及内外墙粉刷 | 完成二次结构施工
2、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 3.配合校园文化办公室完成基础医学楼药学院、检验等智慧办公空间装修方案设计 | 完成
| 4.完成一、二期餐厅一层卫生间改造 | 完成
| 5.完成郑州中心医院教学基地宿舍区拆除及线路改造、地板砖施工（宿舍区6月20日完工） | 完成
| 6.郑州市第七人民医院教学基地宿舍区拆除及线路改造、地板砖施工（宿舍区6月20日完工） | 完成
3、基建部职能工作 | 7.完成各项基建维修工作 | 完成
基建部部门2019年6月工作计划
重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
1、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1.完成新建学生公寓主体封顶，1-3层内墙粉刷 | 2019-06-30
| 2.确定新建学生公寓配套方案并通过院务会 | 2019-06-20
| 3.完成固定资产仓库（后勤服务用房）施工 | 2019-06-30
| 4.开始第二教学楼建设工作（三通一平） | 2019-06-15
2、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 5.配合招投标与集中采购部完成基础医学楼A区四层智慧办公空间招标工作，开始施工 | 2019-06-30
| 6.配合招投标与集中采购部完成智能研究院装修招标工作，开始施工 | 2019-06-30
| 7.完成郑州中心医院教学基地宿舍室内装修 | 2019-06-15
| 8.完成郑州市第七人民医院教学基地宿舍区室内装修 | 2019-06-15
3、基建部职能工作 | 9.完成各项基建维修工作 | 2019-06-30
1.学生事务发展部月计划内容不多于15项，教务部月计划内容不多于12项；总务部、人力资源部月计划内容不多于10项；其他部门月计划内容不多于8项。 2.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。