## Sheet1
基建部 | 基建部部门2月第4周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼塔吊基础施工完毕，基坑开挖 | 完成
| 实训楼施工 | 2、实训楼场地内障碍物拆除完毕 | 完成
| 交流中心改造施工 | 3、交流中心二楼改造砌块施工完毕 | 完成
| 交流中心西侧配套施工 | 4、交流中心西侧凉亭与弧形基础施工结束 | 完成
| 风雨操场门禁改造 | 5、风雨操场门禁改造方案确定、准备前期手续 | 完成
基建部部门3月第1周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼垫层浇筑施工完毕，筏板钢筋绑扎结束 | 周五
| 实训楼施工 | 2、实训中心基坑开挖完毕，垫层浇筑施工完毕 | 周五
| 交流中心改造施工 | 3、交流中心二楼改造地板砖开始施工 | 周五
| 图书馆周边景观灯 | 4、完成图书馆周边景观灯前期申购手续 | 周五
| 北环路以北绿化带浇灌管网施工 | 5、完成北环路以北新增绿化浇灌管网铺设70% | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。