## Sheet1
基建部7、8月工作完成情况
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间 | 完成情况
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、与管城区卫健康委签订合作协议 | 7月第1-4周 | 协议已确认，待区长办公会审议后签署
|  | 2、根据智行书院功能区建设方案开始基础装修工作 | 8月第1-4周 | 建设方案已完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成第二教学楼1层二次结构砌筑、1-4层构造柱浇筑，完成室内外抹灰,室外配套工程 | 7月第1周-8月第4周 | 完成1层二次结构，1-4层构造柱，完成配套管网、C区内墙抹灰、配套垫层施工
|  | 2、完成第二教学楼样板间室内装修 | 7月第1周-8月第4周 | 9月5日完成
|  | 3、完善平原新区北大门改造方案并上会 | 7月第1-4周 | 北大门方案已完成
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（取得平原校区二期土地证、学院房产证相关手续办理） | 7月第1周-8月第4周 | 推进中
基建部9月份工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间 | 完成情况
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、结合管城区区长办公会时间签署合作协议并做开工前准备工作 | 9月第1-4周
|  | 2、智行书院4号楼功能区完成开工前准备工作，并开始装修施工 | 9月第1-4周
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成室外抹灰与室外铺装 | 9月第1-4周
|  | 2、按照样板间装修效果，报请相关院领导确定，完成其他区域装修施工方案及开工前准备工作 | 9月第1-4周
|  | 3、完善第二院系楼方案设计 | 9月第1-4周
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（取得平原校区二期土地证、学院房产证相关手续办理） | 9月第1-4周