## Sheet1
基建部9月工作完成情况
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成情况
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、结合管城区区长办公会时间签署合作协议并做开工前准备工作 | 完成
|  | 2、智行书院4号楼功能区完成开工前准备工作，并开始装修施工 | 完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成室外抹灰与室外铺装 | 完成
|  | 2、按照样板间装修效果，报请相关院领导确定，完成其他区域装修施工方案及开工前准备工作 | 完成
|  | 3、完善第二院系楼方案设计 | 按照相关领导意见此项工作暂缓进行
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（取得平原校区二期土地证、学院房产证相关手续办理） | 已完成二期土地证办理，已取得新乡校区规划核实测量报告，不动产权证在推进
基建10月份工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成附属医院地块文物勘探前期工作 | 10月第1-4周
|  | 2、完成智行书院4号楼功能区装修 | 10月第1-4周
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成二教楼窗户窗框安装及东西南立面窗玻璃安装工作及真石漆施工 | 10月第1-4周
|  | 2、按照样板间装修效果反馈，开始其他教室室内装修工作 | 10月第1-4周
|  | 3、完成校外临时排污设计及施工方案平原新区建设局备案工作 | 10月第1-4周
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（土地证、学院房产证相关手续办理） | 10月第1-4周