## Sheet1
基建部7月第5周—8月工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成郑州市民政局下发关于新乡医学院三全学院附属医院非营利机构设置的初审意见 | 已完成
|  | 2、完成新乡医学院三全学院附属医院项目设计修规方案 | 已完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成第二教学楼装修工作 | 已完成
|  | 2、结合学务部完成相关书院加建设计方案及宿舍内6改4及一层公共区域升级改造 | 已完成
|  | 3、结合校园文化办公室完成护理学院等院系办公区域建设工作 | 已完成
|  | 4、完成平原新区大门造型墙及微地形施工 | 已完成
|  | 5、完成新乡校区固定资产仓库施工 | 已完成
|  | 6、完成实训中心智能医学院工程学院装修工作 | 已完成
| 三、灾后恢复 | 1、完成各建筑漏水及因漏水造成墙顶损坏情况统计 | 已完成
|  | 2、按照各书院、院系、职能部门上报分类分项开始维修并完成 | 已完成
|  | 3、统计室外因泡水造成校园道路、铺装、管网、围墙损坏情况 | 已完成
|  | 4、按照室外排查统计表分类、分项进行维修并完成 | 已完成
基建部9月工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、收集郑州附属医院组卷土地划拨相关材料 | 第1-4周
2、报装郑州附属医院施工用水用电等相关手续
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成学生公寓休息室、自习室装修工程 | 第1-4周
|  | 2、完成书院加建已确定方案平面设计 | 第1-3周
|  | 3、完成崇德、仁智书院中间门楼施工图设计及基础施工 | 第1-4周
|  | 4、完成大门铺装及道路施工并交付使用 | 第1-2周
|  | 5、对学院雨水主管网内部进行摄像检查并对存在问题进行修复 | 第1-2周
职能工作 | 一、日常保障工作 | 1、完成书院及各建筑新增维修 | 第1-3周