## Sheet1
基建部10月工作完成情况
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成情况
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成附属医院地块文物勘探前期工作 | 完成
|  | 2、完成智行书院4号楼功能区装修 | 完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成二教楼窗户窗框安装及东西南立面窗玻璃安装工作及真石漆施工 | 完成
|  | 2、按照样板间装修效果反馈，开始其他教室室内装修工作 | 完成
|  | 3、完成校外临时排污设计及施工方案平原新区建设局备案工作 | 完成
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（土地证、学院房产证相关手续办理） | 完成
基建11月份工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成新乡医学院三全学院附属医院自来水开口方案设计 | 11月第1-4周
|  | 2、智行书院1-3号楼功能区及屋面竣工 | 11月第1-4周
|  | 3、智行书院4号楼竣工 | 11月第1-4周
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成二教楼外立面真石漆施工、庭院垫层施工工作 | 11月第1-4周
|  | 2、完成C区卫生间改造及各教室窗帘盒施工工作 | 11月第1-4周
|  | 3、校内外临时排污校内管网施工完成 | 11月第1-4周
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（办理平原校区三期征地手续、取得消防验收报告） | 11月第1-4周