## Sheet1
基建部 | 基建部部门3月第1周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼筏板混凝土浇筑完毕 | 完成
| 实训楼施工 | 2、实训中心基础钢筋绑扎完毕 | 完成
| 交流中心改造施工 | 3、交流中心改造GRC填充墙施工完毕 | 完成
| 图书馆周边景观灯 | 4、完成图书馆周边景观灯基础施工完成60% | 完成
| 图书馆西侧便道施工 | 5、完成图书馆西侧便道垫层施工 | 完成
基建部部门3月第2周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼基础墙体砌筑完毕 | 周五
| 实训楼施工 | 2、实训中心基础梁混凝土浇筑完毕 | 周五
| 交流中心改造施工 | 3、交流中心改造室内地板砖铺装完毕 | 周五
| 交流中心西侧凉亭 | 4、交流中心西侧凉亭主体完成50% | 周五
| 北环路浇灌管网 | 5、北环路以北浇灌管网施工结束并交付使用 | 周五
| 消防阀门维修 | 6、消防阀门维修结束 | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。