## Sheet1
基建部 | 基建部部门4月第3周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼二层顶模板施工完毕，钢筋绑扎完毕，混凝土浇筑完毕 | 完成
| 实训楼施工 | 2、实训中心二层顶模板施工完毕 | 完成
| 礼堂学生活动中心装修 | 3、地板砖铺设完毕 | 完成
| 图书馆周边灯 | 4、图书馆周边灯具的调试及交付使用 | 完成
| 交流中心西侧景观工程 | 5、交流中心西侧景观工程收尾并内部验收完毕 | 完成
基建部部门4月第4周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼三层封顶完毕 | 周五
| 实训楼施工 | 2、实训中心三层模板施工完毕 | 周五
| 交流中心改造工程 | 3、交流中心不锈钢玻璃地弹门安装完毕，二层施工完毕。 | 周五
| 礼堂学生活动中心装修 | 3、墙漆施工完成80% | 周五
| 校园零星工程维修 | 4、校园零星工程维修完成50% | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。