## Sheet1
基建部 | 基建部部门2017年5月份工作完成情况
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 1、实训中心建设 | 实训中心主体封顶 | 完成
| 2.交流中心改造 | 完成中央空调调试，防火门安装 | 完成
| 3.3号公寓建设 | 女生3#楼五层施工完毕 | 完成
| 4.配套工程施工 | 完成绿化浇灌官网铺设（约2500米） | 完成
| 5.装修工程 | 371办公室除进户门外装修完毕、完成大礼堂接待室装修、护理中心会议室装修完毕 | 完成
基建部部门2017年6月工作计划
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 1、实训中心建设 | 1.一至四层二次结构施工完毕 | 2017-06-30
2.一二层内粉刷完成
3.完成两侧外墙粉刷
| 2.实训中心甲供材招标工作 | 配合招标办公室完成实训中心电梯、中央空调招标工作 | 2017-06-30
| 3.3号公寓建设 | 1.女生3#楼南楼坡屋顶防水、保温及挂瓦完成 | 2017-06-30
2.南楼内墙粉刷完成，外墙粉刷完成3至5层
3.北楼基础施工完成，一层施工完毕
| 4.配套工程施工 | 完成实训中心变压器基础施工 | 2017-06-30
| 5.装修工程 | 371办公室装修完毕 | 2017-06-15
1.学生事务发展部月计划内容不多于15项，教务部月计划内容不多于12项；总务部、人力资源部月计划内容不多于10项；其他部门月计划内容不多于8项。 2.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。