## Sheet1
基建部11月工作完成情况
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成情况
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成新乡医学院三全学院附属医院自来水开口方案设计 | 完成
|  | 2、智行书院1-3号楼功能区及屋面竣工 | 完成
|  | 3、智行书院4号楼竣工 | 完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成二教楼外立面真石漆施工、庭院垫层施工工作 | 完成
|  | 2、完成C区卫生间改造及各教室窗帘盒施工工作 | 完成
|  | 3、校内外临时排污校内管网施工完成 | 完成
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（办理平原校区三期征地手续、取得消防验收报告） | 完成
基建12月份工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、完成新乡医学院三全学院附属医院施工围挡搭设完毕，扬尘喷淋设施安装完毕。 | 12月第1-2周
|  | 2、按照仁智书院功能区需求，完成方案初稿 | 12月第1-2周
|  | 3、按照相关要求向郑州市管城区申请调整地下空间详细规划 | 12月第3-4周
|  | 4、根据仁智书院反馈进行方案调整 | 12月第3-4周
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成第二教学楼屋面防水施工及幕墙和窗玻璃安装 | 12月第1-2周
|  | 2、完成第二教学楼C区中央空调安装 | 12月第1-2周
|  | 3、完成西区污水，雨水管道断点维修 | 12月第1-2周
|  | 4、配合完成学院转设相关工作（后续资料的整理上报） | 12月第1-2周
|  | 5、完成第二教学楼庭院配套管网、电缆施工 | 12月第3-4周
|  | 6、完成第二教学楼C区中庭石材干挂、防火卷帘 | 12月第3-4周
|  | 7、完成公租房污水管网、学院管网对接施工 | 12月第3-4周
|  | 8、完成实训中心南侧排水坑平整 | 12月第3-4周