## Sheet1
基建部 | 基建部部门2017年7月份工作完成情况
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 1、实训中心建设 | 1.完成实训中心外墙装饰工程 | 外墙砖施工完毕，真石漆、窗户及幕墙8月20日完工
|  | 2.一层投入使用（除教务部装修的影像实验室外） | 推进
| 2、甲供材（门、窗、电梯、中央空调）施工 | 1.完成实训中心中央空调施工 | 1至3层管道已施工完毕
|  | 2.完成实训中心电梯安装 | 推进
|  | 3.完成实训中心及3#公寓楼门窗安装 | 3#楼南楼内窗施工完毕，外窗8月12日安装完毕，门15日安装完毕，实训中心窗户8月20日安装完毕
|  | 4.完成实训中心及3#公寓楼暖气片安装 | 8月开始安装
| 3、3#公寓楼建设 | 1.南楼交付使用，北楼主体施工完毕 | 北楼4层施工完毕，南楼外墙砖施工完毕
|  | 2.框架裙房交付使用 | 主体施工完毕
| 4、配套工程施工 | 1.完成实训楼周边配套工程 | 污水管网施工完毕
|  | 2.完成3#公寓楼配套工程 | 8月初开始施工
| 5、已完工工程质保期内暑期维修 | 1.对各建筑单体上报的防水、外墙砖、地陷等进行维修 | 维修工作正在进行
|  | 2.完成全院消防喷淋排查工作 | 正在排查
基建部部门2017年8月工作计划
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 1、实训中心建设 | 1.完成实训中心外墙装饰工程 | 2017-08-20
2.确定装修方案，待设备进场后地板砖施工完毕
| 2、甲供材（门、窗、电梯、中央空调）施工 | 1.完成实训中心中央空调施工 | 2017-08-31
|  | 2.电梯完成排产 | 2017-08-31
|  | 3.完成实训中心及3#公寓楼门窗安装 | 2017-08-15
|  | 4.完成实训中心及3#公寓楼暖气片安装 | 2017-08-20
| 3、3#公寓楼建设 | 1.南楼交付使用，北楼主体施工完毕 | 2017-08-15
|  | 2.框架裙房交付使用 | 2017-08-25
| 4、配套工程施工 | 1.完成实训楼周边配套工程 | 2017-08-10
2.完成3#公寓楼配套工程
| 5、已完工工程质保期内暑期维修 | 1.对各建筑单体上报的防水、外墙砖、地陷等进行维修 | 2017-08-10
2.完成全院消防喷淋排查工作
1.学生事务发展部月计划内容不多于15项，教务部月计划内容不多于12项；总务部、人力资源部月计划内容不多于10项；其他部门月计划内容不多于8项。 2.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。