## Sheet1
基建部6月工作完成情况
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成情况
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、申请编制附属医院地下空间控规方案，出具土壤污染检测报告 | 完成
|  | 2、按照地下控规相关要求对附属医院地下设计方案进行调整 | 完成
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成第二教学楼2~4二次结构砌筑，开始内外墙抹灰 | 完成
|  | 2、第二教学楼样板间室内装修单位进场 | 完成
|  | 3、完善平原新区北大门改造方案并上会 | 已提交OA，未开会
职能工作 | 一、日常保障工作 | 1、配合相关部门做好全院质保期内工程维修维护工作 | 完成
基建部7、8月工作计划
工作类型 | 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生办公、教学环境 | 1、与管城区卫健康委签订合作协议 | 7月第1-4周
|  | 2、根据智行书院功能区建设方案开始基础装修工作 | 8月第1-4周
| 二、进一步完善学院教学条件建设，保障教学工作有序推进 | 1、完成第二教学楼1层二次结构砌筑、1-4层构造柱浇筑，完成室内外抹灰,室外配套工程 | 7月第1周-8月第4周
|  | 2、完成第二教学楼样板间室内装修 | 7月第1周-8月第4周
|  | 3、完善平原新区北大门改造方案并上会 | 7月第1-4周
|  | 4、配合完成学院转社相关工作（取得平原校区二期土地证、学院房产证相关手续办理） | 7月第1周-8月第4周