## Sheet1
基建部 | 基建部部门5月第3周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3#楼五层封顶 | 完成
| 实训楼施工 | 2、实训中心五层封顶 | 完成
| 护理学院会议室装修 | 3、会议室装修完毕 | 完成
| 礼堂消防管网、礼堂装修维修 | 4、礼堂北侧消防管网维修结束；装修维修结束（卫生间墙面除外） | 完成
| 校园零星工程 | 5、院内绿化浇灌管网铺设完成80% | 完成
基建部部门5月第4周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3#楼南楼斜屋面浇筑完毕，北楼基础混凝土浇筑完毕 | 周五
| 实训楼施工 | 2、实训中心一二三层二次结构施工完毕 | 周五
| 礼堂接待室 | 3、接待室装修吊顶结束 | 周五
| 礼堂装修维修 | 4、装修维修全部结束 | 周五
| 校园零星工程 | 5、院内绿化浇灌管网铺设全部完毕 | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。