## Sheet1
基建部 | 基建部部门2017年2、3月份工作完成情况
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 1、实训中心施工前准备工作 | 完成实训中心施工场地内工棚搬迁，做好施工前准备工作 | 完成
| 2.交流中心改造 | 交流中心改造施工开始，完成砌块墙施工 | 完成
| 3.护理中心南侧场地平整 | 完成护理中心南侧预留场地场地平整 | 完成
| 4.西围墙修补工作 | 完成西围墙修补工作 | 完成
| 5.3号公寓施工前准备工作 | 完成3号学生公寓施工前准备工作（场地平整） | 完成
| 6.实训中心施工 | 实训中心施工单位进场完成基坑开挖 | 完成
| 7.交流中心改造 | 交流中心完成内墙粉刷及吊顶吊丝龙骨安装 | 完成
| 8.3号公寓楼施工 | 完成女生公寓3号楼基坑开挖 | 完成
| 9.风雨操场玻璃门改造 | 配合体育部完成风雨操场一层玻璃门改造 | 完成
| 10.交流中心西侧凉亭及环廊施工 | 完成交流中心西侧凉亭及弧形环廊方案的确定及基础施工 | 完成
| 11.图书馆周边照明系统方案确定 | 完成图书馆周边照明系统方案的确定及前期手续 | 完成
基建部部门2017年4月工作计划
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 1、实训中心建设 | 实训中心一、二层主体施工完毕 | 2017-04-30
| 2.交流中心改造 | 交流中心二层地板砖铺设完毕、墙面粉刷完毕 | 2017-04-30
| 3.3号公寓建设 | 女生3#楼一、二层主体施工完毕 | 2017-04-30
| 4.配套工程施工 | 图书馆周边景观灯及高杆灯安装结束并交付使用，交流中心西侧凉亭及环廊施工结束 | 2017-04-20
| 5.教务实验室空调专用线路施工 | 教务实验室空调专用线路施工结束 | 2017-04-30
| 6.大礼堂活动室装修 | 完成除接待室、广播中心外的基础装修工作 | 2017-04-30
1.学生事务发展部月计划内容不多于15项，教务部月计划内容不多于12项；总务部、人力资源部月计划内容不多于10项；其他部门月计划内容不多于8项。 2.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。