## Sheet1
基建部暑期工作计划
工作类型 | 工作目标 | 工作任务 | 工作时间
重点工作 | 一、加强服务意识、改善师生教学、学习环境 | 1.完成各院系实验室基础装修（招标确定后60天完成） | 6月1日-8月31日
|  | 2.完成创业孵化园室内装修 | 6月1日-7月20日
|  | 3.完成临床学院、生物与基础学实验中心办公区基础装修（招标确定后60天完成） | 6月1日-8月31日
|  | 4.完成学院平原校区汽车充电桩安装 | 6月1日-8月15日
|  | 5.完成各书院学生公寓二层中厅功能区建设，同步推进仁智书院功能区建设 | 6月1日-8月31日
|  | 6.结合学务部、教务及院系完成学院暑期各建筑及配套工程集中维修 | 6月1日-8月20日
|  | 7.完成礼堂外铝板安装 | 6月1日-7月31日
| 二、进一步完善学院办学条件，保障教学工作有序推进 | 1.鹤壁淇县生物与医药实训教学基地4#实训车间交付使用 | 6月1日-7月15日
|  | 2.完成平原校区西区操场基础建设 | 6月1日-7月30日
|  | 3.完成平原校区固定资产仓库建设并交付使用 | 6月1日-7月15日
注：工作进展情况分为未开展、进展中、已完成三种，其中进展中的工作需要描述具体工作进度，已完成的工作需要表述具体的工作结果。