## Sheet1
基建部 | 基建部部门2017年11月份工作完成情况
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 1、实训中心建设 | 1.实训中心三、四层交付使用 | 完成
|  | 2.实训中心电梯安装调试完成 | 完成
| 2、3#公寓楼建设 | 1.北楼交付使用 | 完成
| 3、配套及维修 | 1.学生公寓3#楼北侧道路施工完毕 | 完成
|  | 2.西区新增变压器完成通电验收 | 完成
|  | 3.卫生间改造完成招标（确定方案、工程量、价格） | 完成
|  | 4.实训中心中央空调主机对接完成 | 完成
|  | 5.根据各个部门报修项目对质保期内的进行维修 | 完成
基建部部门2017年12月工作计划
| 重点工作主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 1、实训中心建设 | 1.完成实训中心收尾工作及1至4层基建部分施工 | 2017-12-10
| 2、配套及维修 | 1.完成371裙房暖气改造 | 2017-12-06
|  | 2.卫生间样板间改造完成拆除、墙地砖施工 | 2017-12-31
|  | 3.完成实训中心路灯安装 | 2017-12-31
|  | 4.配合教务部已进场仪器设备的安装工作 | 2017-12-31
|  | 5.完成实训中心除项目部外停车场配套施工 | 2017-12-31
|  | 6.根据各个部门报修项目对质保期内的进行维修 | 根据各部门上报情况安排
1.学生事务发展部月计划内容不多于15项，教务部月计划内容不多于12项；总务部、人力资源部月计划内容不多于10项；其他部门月计划内容不多于8项。 2.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。