## Sheet1
基建部 | 基建部部门3月第4周工作工作完成情况
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 工作结果
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼基础回填完毕
| 实训楼施工 | 2、实训中心基础墙体砌筑完毕 | 完成
| 交流中心改造施工 | 3、交流中心吊丝龙骨施工完成30% | 完成
| 图书馆景观灯 | 4、图书馆周边景观灯安装完成80% | 完成
| 图书馆西侧人行便道施工 | 5、图书馆以西人行便道施工施工结束 | 完成
| 图书馆西侧人行便道施工 | 6、图书馆以西人行便道施工施工结束 | 完成
基建部部门4月第2周工作计划
| 主要工作目标 | 具体工作内容 | 完成时间
| 女生公寓3#楼施工 | 1、女生公寓3号楼一层主体施工完毕 | 周五
| 实训楼施工 | 2、实训中心一层施工完毕 | 周五
| 交流中心改造施工 | 3、交流中心涂料粉刷完毕 | 周五
| 图书馆景观灯 | 4、图书馆周边景观灯安装完成 | 周五
| 交流中心西侧景观工程 | 5、交流中心西侧景观工程施工结束 | 周五
| 院系楼空调布线 | 6、院系楼空调布线结束 | 周五
1.教务部、学生事务发展部周计划内容不多于10项；总务部、人力资源部周计划内容不多于8项；其他部门周计划内容不多于6项。 以上数量要求指具体工作内容条数，超过要求项数的，汇总时统一删除超额工作内容。